УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

Искитима Новосибирской области

от 28.12.2018 № 2115

**Муниципальная программа**

**«Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы»**

**I. Паспорт**

**муниципальной программы города Искитима**

**Новосибирской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | Краткое содержание |
| Наименование муниципальной программы | «Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Заказчик (заказчик – координатор) муниципальной программы | Администрация города Искитима Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной программы | МКУ «Управление культуры» города Искитима Новосибирской области |
| Исполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» города Искитима Новосибирской области (далее – Управление, ответственный Исполнитель);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области (далее – МБОУ ДО «ДМШ»);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Искитима Новосибирской области (далее – МБОУ ДО «ДШИ»)»  Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Молодость» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУ ДК «Молодость»)»  Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Октябрь» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУ ДК «Октябрь»);  Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области (далее – МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева);  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Искитимский городской историко-художественный музей» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУК «ИГИХМ»);  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Искитима Новосибирской области (далее – МБУК «ЦБС»). |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Повышение доступности и качества культурных благ для населения города Искитима.  Задачи:  1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры.  2. Приобщение населения города к культурной жизни и поддержка талантливой молодежи в сфере искусства.  3. Обеспечение сохранности и популяризации культурного, исторического и материального наследия народов, населяющих город Искитим Новосибирской области.  4. Укрепление имиджа города Искитима. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Основные целевые индикаторы:  1. Отношение средней заработной платы работников культуры и преподавателей дополнительного образования города Искитима к средней заработной плате в Новосибирской области, %.  2. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек, %.  3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры города Искитима, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), %.  4. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме, качеством предоставления услуг в сфере культуры, %.  5. Численность участников культурно-досуговых мероприятий, %.  6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %.  7. Посещаемость музея города Искитима, число посещений, на 1 жителя в год.  8. Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня, ед.  9.Количество участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях, чел. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации программы: 2019-2024 годы.  Этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования программы  640 927,721 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 640 853,321 тыс. руб.;  областной бюджет – 34,8 тыс. руб.  федеральный бюджет – 39,60 тыс. руб.  Объем финансирования по годам:  2019 год – 102 914,349 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 102 863,149 тыс. руб.  областной бюджет – 11,6 тыс. руб.  федеральный бюджет –39,6 тыс. руб.  2020 год – 98 696,986 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 98 685,386 тыс. руб.;  областной бюджет –11,6 тыс. руб.  2021 год – 98 696,986 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 98 685,386 тыс. руб.;  областной бюджет –11,6 тыс. руб.  2022 год – 116 391,8 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 116 391,8 тыс. руб.;  2023 год – 112 113,8 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 112 113,8 тыс. руб.;  2024 год– 112 113,8 тыс. руб.,  в том числе:  местный бюджет – 112 113,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Отношение средней заработной платы работников культуры и преподавателей дополнительного образования города Искитима, к средней заработной плате в Новосибирской области составит 100%.  2. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек составит 3,6% (от международного норматива ЮНЕСКО).  3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) сохранится на уровне 60%.   4. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме, качеством предоставления услуг в сфере культуры, сохранится на уровне 94%.  5. Рост численности участников культурно-досуговых мероприятий составит 101,3% по сравнению с 2017 годом.  6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, достигнет 10,05 %.  7. Число посещений музея города Искитима составит 0,66 посещений на 1 жителя в год.  8. Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня, ежегодно не менее 2 ед.  9.Рост количества участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях до 11 человек в год. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://kultisk.ru/dokumenty/pravovaja-baza/ |

# II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, стратегические задачи государственной культурной политики, а также ключевые принципы реализации культуры до 2024 года предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ №204), [Стратегией](consultantplus://offline/ref=7A0A29B50923E37B3B9EAC8EB5778218B9B64D74CBB1F7D1BB4C97DA1ACF89E18A2CEA38D6A491E8FF0E24FA2CA08835D9444B28EA9CE8A5n2IAI) государственной культурной политики на период до 2030 года, государственной [программой](consultantplus://offline/ref=7A0A29B50923E37B3B9EAC8EB5778218B8BE487CCEB2F7D1BB4C97DA1ACF89E18A2CEA38D6A491E9F50E24FA2CA08835D9444B28EA9CE8A5n2IAI) «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

В рамках национального проекта «Культура» будут осуществляться меры, направленные на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала нации, на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства, включая:

создание (реконструкцию) культурно-образовательных и музейных комплексов;

укрепление международного имиджа России как страны с высоким уровнем культуры;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры комплектами музыкальных инструментов, специальным оборудованием, компьютерными программами и учебными материалами;

привлечение к академической музыке молодежной аудитории;

создание модельных библиотек, оснащенных скоростной информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати, оборудование кинозалов, расположенных в городах с числом жителей до 500 тыс. человек;

создание выставочных проектов с цифровыми гидами, обеспечение ежегодно онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры;

обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами и создание на базе ведущих университетов 15 центров образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров;

формирование института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия, вовлечение волонтеров, ежегодная поддержка на конкурсной основе гражданских инициатив на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

Реализация положений Указа № 204 основана на применении единых для всех уровней власти методов при достижении национальных целей, в том числеобязательным является условие по соблюдению принципа преемственности программ. В случае отражения в государственных программах РФ положений, касающихся полномочий и сфер деятельности субъектов РФ, соответствующие положения должны быть включены и в программы субъектов РФ. Аналогичные условия должны быть соблюдены и в отношении программ, формируемых на муниципальном уровне.

В целях реализации Указа №204 и решения приоритетных задач в сфере культуры города Искитима, сформированных среднесрочным Прогнозом социально-экономического развития города Искитима разработана муниципальная программа «Культура города Искитима Новосибирской области на 2019-2024 годы».

Продолжающие происходить в современном российском обществе фундаментальные изменения затронули все стороны социальных отношений: политическую систему, экономическую сферу, образ и уровень жизни граждан, национальные отношения, а также саму психологию личности.

Сегодня сфера досуга (свободного времени) попала в зону внимания властей всех уровней. Свободное время человека - большая ценность. И первыми это поняли бизнесмены, для которых досуг стал товаром. Получившие широкое распространение кинокомплексы, ночные клубы, торгово-развлекательные центры постепенно стали ориентироваться на полное подчинение свободного времени отдельного человека и целой семьи.

Еще один распространенный вариант проведения досуга - Интернет. Игры, блоги, социальные сети поглотили свободное время сотен тысяч россиян. Эта форма досуга может приводить к формированию зависимости, которая деформирует личность, особенно хрупкую психику ребенка или подростка, ограничивает духовные контакты взрослых.

Очевидно, что такой способ проведения досуга как посещение торгово-развлекательных центров и увеселительных заведений не развивает творческий потенциал человека.

И наоборот. Преобладание в досуге человека услуг культурно-досуговых центров, театров, музеев и других учреждений культуры создает условия для творческого развития личности.

Таким образом, именно выбор человека, потребителя и ценителя благ, становится критерием оценки уровня экономического и социокультурного развития территории города Искитима.

Реализация культурных запросов населения осуществляется посредством предоставления услуг учреждениями культуры.

Учреждения культуры города Искитима – это доступность, возможность общения, получение информации, реализация творческих способностей и организованный досуг. Последовательно внедряя инновационные методы и приемы в свою деятельность, они ведут целенаправленную работу по развитию культурной сферы города Искитима, реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания населения, повышения культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города Искитима.

Создание в городе Искитиме эффективной системы культурно-досугового обслуживания населения, способствующей духовно-нравственному самоопределению личности, развитию творческих инициатив широких слоев населения, сохранению и распространению нематериального культурного наследия – это одна из самых главных задач учреждений культуры.

В настоящее время на территории города Искитима создана оптимальная сеть муниципальных учреждений культуры: 4 библиотеки; 1 историко-художественный музей; 2 учреждения культурно-досугового типа; 1 парк культуры и отдыха; детская музыкальная школа и детская школа искусств. Все учреждения подведомственны Управлению культуры города Искитима.

На территории города Искитима Новосибирской области расположен 21 объект культурного наследия (памятники истории, мемориальные объекты), в том числе 1 памятник регионального значения – это памятник Ивану Васильевичу Коротееву в Парке им. И.В. Коротеева.

Учреждения культуры города имеют сайты в сети Интернет, которые дают возможность просмотра музейных коллекций и чтение книжных фондов, просмотр афиш и программ, при этом можно оставить отзывы о качестве оказанной услуги учреждением культуры.

За последнее время выросло количество и качество проведенных культурно-досуговых мероприятий, увеличилась доля населения, вовлечённого в деятельность учреждений культуры и искусства. Применение в течение ряда лет программных методов управления сферой культуры позволило сохранить основные показатели развития культуры в городе Искитиме.

Одну из приоритетных позиций в культуре города занимает Искитимский городской историко-художественный музей. В настоящее время в музее более 19 тыс. предметов основного фонда, из них экспонировалось в течение 2018 года 6646 единиц, более 20 различных коллекций,  развита выставочная деятельность. За период 2018 года жителям города было предложено 124 выставочных проекта из своих фондов музея и привозных коллекций, всего посещений музея за 2018 год 32800 ед., кроме того в 2018 году организовано 8 виртуальных экскурсий музея. Ежегодно растет число единиц электронного каталога музея предметов музейного фонда. В настоящее время каталог составляет 4076 единиц.

Централизованная библиотечная система располагает универсальным книжным фондом, фондом периодических изданий по разным отраслям знаний, обладает едиными каталогами. Книжный фонд универсальный и насчитывает более 80 тысяч экземпляров книг. Ежегодно услугами библиотек города Искитима пользуются более 8 тысяч постоянных читателей. За 2018 год количество посещений библиотек и виртуальных посещений насчитывает более 74 тысяч человек, ежегодная книговыдача составляет свыше 160 тысяч экземпляров различных печатных и других источников информации.

В 2015 году руководителем ЦБС разработано два долгосрочных социально-значимых проекта: «Русский музей: виртуальный филиал», «Библиотека – культурный центр Искитима» (поддержан Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко). В результате реализации этих проектов, в городе Искитиме создан современный информационно-образовательный центр «Русский музей:  виртуальный филиал» на базе Детского филиала № 3 МБУК «ЦБС» г.Искитима, что открыло большие перспективы для знакомства жителей города Искитима с богатейшей коллекцией изобразительного искусства Государственного Русского музея города Санкт – Петербурга. Всего объем каталога программ для использования в просмотре инсталлированных документов 403 ед., использовано программ за 2017 год 88 ед., за 2018 год 87 ед..

**На базе Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» г. Искитима 5 октября 2018 года состоялось открытие первого в Новосибирской области «Медиаклуба» в рамках проекта «Медиаклубы в библиотеках Новосибирской области – нетрадиционные площадки библиотечного пространства». Проект Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) реализуется при грантовой поддержке Правительства Новосибирской области.**

Цель проекта – создание нетрадиционных площадок библиотечного пространства – «Медиаклубов» - для просмотра неигрового кино, снятого в разное время на территории региона, показа разножанровых фильмов, их обсуждения, онлайн-трансляций спектаклей, интернет вещания канала «Культура», проведения творческих встреч, лекций, мастер-классов и неформального общения деятелей культуры и жителей области, любителей кино.

В работе «Медиаклубов» будут использоваться ресурсы Видеоархива Новосибирской области, фондов Медиатеки отдела искусств НГОНБ и «Центра визуальной культуры Сибири» НГОНБ, фильмов кинофестивалей документального кино, фильмов сибирских кинодокументалистов, сибирской кинохроники.

Читатели разных возрастных категорий с большим интересом посмотрели выпуски киножурнала, в которых рассказывалось о событиях, происходивших в городе Искитиме и ставших уже историей, на открытии присутствовало – 35 человек (столько поместилось в зале).

Искитим по-прежнему остается площадкой для проведения не только городских, но и всероссийских, межрегиональных, областных и межрайонных мероприятий. Культурно-досуговые учреждения оказывают услуги населению по организации и проведение культурно-массовых мероприятий количество мероприятий составляет за 2017 год 659 ед., а в 2018 году 670. Количество участников мероприятий ежегодно растет в 2017 и 2018 годах принимало участие более 170 тысяч человек.

Учреждениям культуры города удаётся год от года не только сохранить число творческих коллективов, но и увеличивать их количественный состав, деятельность клубных формирований, число участников в которых составляет 1268 человек.

В городе Искитиме ежегодно проводятся все русские народные праздники. В 2017 году наш город стал площадкой для проведения Областного праздника народной традиционной культуры «Широкая Масленица». Возрождением и развитием народных художественных промыслов в городе Искитиме занимается 43 мастера (Музей, ДК «Октябрь»). Основные виды промыслов: плетение из лозы, вышивка, вязание, изготовление кукол, резьба и роспись по дереву, батик, бисероплетение, лоскутное шитье.

Услуги учреждений дополнительного образования в городе Искитим оказываются Детской музыкальной школой и Детской школой искусств – их работа это значительная часть культурной жизни города. Коллектив педагогов и учащихся ведёт большую культурно-просветительскую работу. Преподаватели и учащиеся принимают активное участие в конкурсной деятельности разного уровня и получают призовые места.

Учреждениями культуры постоянно ведется работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей, и активно поддерживаются добровольческие мероприятия.

К добровольческим мероприятиям можно отнести работу учреждений культуры в рамках Декады инвалидов и Декады пожилых людей. Работники культуры ежегодно организуют и проводят множество разнообразных мероприятий – это праздничные, игровые, концертные программы, экскурсии, вечера отдыха, книжные выставки и многое другое. Совместно с социальными работниками, артисты учреждений культуры также ежегодно принимают участие в «новогоднем поезде» - поздравлении детей-инвалидов на дому и в больнице. В 2017 году всего было проведено 44 мероприятия данной направленности, в которых приняли участие 2430 человек.

Особое внимание уделяется волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Работники учреждений культуры и воспитанники творческих объединений посещают ветеранов на дому, с творческими поздравлениями и подарками.

Учреждения культуры г.Искитима являются площадкой для проведения адресных благотворительных концертов, на которых безвозмездно выступают участники художественной самодеятельности. Так, 22 ноября 2017г. в ДК «Россия» г. Искитима был проведен благотворительный концерт в пользу девочки, больной ДЦП (организатор – УОиМП г. Искитима). 16 сентября 2018г. в ДК «Молодость» г. Искитима прошла благотворительная акция «Дай лапу, друг», в поддержку Искитимского приюта бездомных животных. В концертах приняли участие творческие коллективы учреждений культуры г. Искитима, работники учреждений культуры работали на данных мероприятиях в качестве добровольцев.

Добровольчество в сфере культуры г. Искитима представляет собой и добровольческие инициативы, направленные на развитие культурных пространств, работу в учреждениях культуры или помощь на городских площадках, фестивалях и праздниках. Волонтеры из числа инициативных граждан (в основном, это молодежь) привлекаются к проведению крупных культурных мероприятий, таких как Областная Масленица, День города, Всероссийская акция «Ночь искусств» и т.д.

В рамках реализации муниципальной программы «Культура города Искитима Новосибирской области 2016-2018 годы» при софинансировании мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 2015-2020 гг.» были проведены следующие мероприятия:

в 2016-2017 годах отремонтирован Дом культуры «Молодость» города Искитима – произведен капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт кабинетов, главного входа здания, приточно-вытяжной вентиляции;

в 2018 году проведены работы по ремонту Мемориала воинам-искитимцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годах.

В 2017г. за счет субсидии на реализацию мероприятий по обеспеченности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» в Искитимском городском историко-художественном музее проведен косметический ремонт части 1-го этажа здания музея.

В Парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима в 2017-2018 годах проводились работы в рамках партийного проекта «Единой России» «[Парки малых городов](http://er.ru/projects/parki-malyh-gorodov/)». Проведена серьезная работа по благоустройству территории парка: произведена замена фонарей, проводов и опор освещения; отремонтирована арка главных ворот, ограждения по ул. Пушкина и ул. Коротеева; расчищена площадка на месте старых аттракционов «Автодром» и «Железная дорога»; аварийные деревья частично ликвидированы, частично кронированы методом подрезки; установлен модульный туалет; установлены новые скамейки и скамейки-диваны; заасфальтирована «тропа здоровья» по периметру парка длиной около 1 км; за главной сценой обустраивается площадка для мам с детьми (проведены работы по укладке брусчатки, к площадке подведены дорожки, размещены скамейки-диваны); установлены малые архитектурные формы – «Я люблю Искитим» возле центральной сцены и «Сердце любви» для молодоженов у ворот с ул. Советской.

Первый этап реализации проекта «Парки малых городов» в Искитиме завершился открытием комплексной спортивной площадки.

В 2018 году в Парке культуры и отдыха им. И.В.Коротеева реализуются следующие виды работ:разработка ландшафтного дизайна и озеленение парка; установка новой сцены; оснащение всей территории видеонаблюдением; строительство нового ангара и административно-бытового комплекса; реконструкция аллеи фонтанов; благоустройство площадки для мам с детьми; завершение установки современного освещения на всей территории парка.

В настоящее время идет разработка проекта благоустройства территории «Сквера Трудовой Славы» (Южный микрорайон г. Искитима), который был передан в 2018 году в оперативное управление МБУ Парк культуры и отдыха им. И. В. Коротеева г.Искитима.

В 2017 году было заключено соглашение между Министерством культуры Новосибирской области и Администрацией города Искитима Новосибирской области о достижении целевого показателя отношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Новосибирской области в 2017-2018 годах. По итогам 2018 года уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры города Искитима составит 100%.

Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме, качеством предоставления услуг в сфере культуры является основным мерилом оценки деятельности учреждений культуры города. Поэтому ежегодно проводится анализ деятельности муниципальных учреждений культуры города Искитима, основанный на статистических данных и результатах независимой оценки качества оказания услуг. Так по оценке за 2018 год уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных муниципальных услуг составит 94% (2112 человек выразили свое мнение, заполнив электронную анкету на официальном сайте Управления культуры).

Создание условий для участия граждан в культурной жизни города Искитима является одним из важных направлений культурной политики города.

Решение этой задачи может быть достигнуто как непосредственным участием жителей города в составе творческих любительских коллективов, так и посещением ими культурно-массовых мероприятий. Необходимо пассивные, традиционные формы культурно-досуговых услуг менять на развивающие и инновационные.

Эффективное решение этой задачи видится в формировании единого культурного пространства, как фактора развития и целостности территории города, в котором будет осуществляться комплексное взаимодействие учреждений всех ведомственных принадлежностей, направленное на удовлетворение потребности населения в области культуры.

Однако существует ряд проблем, сдерживающих развитие сферы культуры города Искитима.

Одной из главных проблем является то, что инженерная инфраструктура и техническое оснащение большинства муниципальных учреждений культуры не соответствуют современным требованиям безопасности и полноценного предоставления услуг в сфере культуры. Из 10 зданий муниципальных учреждений культуры города Искитима капитального ремонта требуют 4 здания (в основном кровля и фасад) – это здания Детской музыкальной школы, Детской школы искусств, Дома культуры «Октябрь», Детского филиала №3 централизованной библиотечной системы. В строительстве новых зданий нуждаются 2 библиотеки. Остальные здания нуждаются в частичном ремонте.

Особенно остро сегодня стоит вопрос с библиотеками в Шипуновском и Индустриальном микрорайонах города Искитима.

Библиотека в Шипуновском микрорайоне располагалась до 01.09.2018г. в жилом доме, который был расселен по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Библиотечное обслуживание населения Шипуновского микрорайона в настоящее время осуществляется во временных пунктах книговыдачи.

Библиотека в Индустриальном микрорайоне располагается так же в жилом доме, который признан 18.01.2017г. аварийным и подлежащим сносу.

В связи с отсутствием реконструкции входной зоны музея, музей не может заключить трехсторонний договор между Министерством культуры Российской Федерации, администрацией города Искитима и Музеем о передаче государственных музейных фондов в безвозмездное пользование, что на сегодняшний день является серьезной проблемой, требующей неотлагательного решения.

В ЦБС объем ветхих и поврежденных документов составляет в среднем около 30% от всего фонда, и вследствие критического состояния хранилищ, недостатка площадей и оборудования, продолжает увеличиваться.

Ощущается острая нехватка денежных средств для оснащения учреждений культуры музыкальными инструментами, звуковым и световым оборудованием, сценическими костюмами, мебелью, и в целом создания материально-технической базы, соответствующей современным требованиям.

Не хватает Искитиму и нового здания Детской школы искусств, отвечающего современным требованиям к учреждениям дополнительного образования детей.

Рассматривая проблемы финансирования муниципальной сферы культуры города необходимо учитывать, что возможности для роста внебюджетных доходов учреждений культуры имеют свои ограничения (вместимость и пропускная способность учреждений ограничены, рост цен может привести к сокращению доступности культурных ценностей для широких слоев населения). Кроме того, велика вероятность нивелирования ценностей составляющей культурной деятельности в стремлении добиться максимальных внебюджетных доходов непосредственно от сети учреждений культуры. При этом доля благотворительных пожертвований и спонсорских средств в общем объеме финансовых поступлений организаций культуры города незначительна.

Несмотря на значительные усилия, предпринятые в последние годы, в целом этот сегмент социальной сферы города пока не отвечает требованиям времени. С учетом его важности как необходимого компонента комфортной и достойной жизни жителей города развитие культуры должно быть приравнено к приоритетам других национальных проектов.

Развитие культуры, следует рассматривать как одно из важнейших направлений повышения инвестиционной и социальной привлекательности города Искитима.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, и обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных в программе.

**III. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы программы**

Цель настоящей программы – Повышение доступности и качества культурных благ для населения города Искитима.

Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала в сфере культуры.

Целевые индикаторы:

1. Отношение средней заработной платы работников культуры и преподавателей дополнительного образования города Искитима, к средней заработной плате в Новосибирской области, %.

2. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек, %.

3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ),%.

4. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме Новосибирской области, качеством предоставления услуг в сфере культуры, %.

Задача 2: Приобщение населения города к культурной жизни и поддержка талантливой молодежи в сфере искусства.

Целевые индикаторы:

5.Численность участников культурно-досуговых мероприятий, %.

6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, %.

Задача 3: Обеспечение сохранности и популяризации культурного, исторического и материального наследия народов, населяющих город Искитим Новосибирской области.

Целевые индикаторы:

7. Посещаемость музея города Искитима, число посещений на 1 жителя в год.

Задача 4: Укрепление имиджа города Искитима.

Целевые индикаторы:

8. Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня, ед.

9.Количество участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях, чел.

Перечень целевых индикаторов программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на сферу культуры города Искитима Новосибирской области.

Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов программы приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

**IV. Основные мероприятия муниципальной программы**

Основные мероприятия Программы представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

В рамках реализации муниципальной программы Исполнителями ежегодно утверждается перечень планируемых к реализации мероприятий на текущий год и размещается на официальном сайте МКУ «Управление культуры города Искитима» <http://kultisk.ru/> .

**V. Ресурсное обеспечение программы**

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов города Искитима о бюджете города Искитима на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей целевой статье расходов бюджета.

В соответствии с п.2 ст. 179 БК РФ муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Искитима показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Искитима.

Финансовое обеспечение мероприятий программы предусмотрено за счет:

- средств местного бюджета города Искитима Новосибирской области, выделяемых на соответствующие цели Управлению культуры;

- при реализации программ «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов.

Финансовое обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем расходов на финансирование мероприятий программы за планируемый период (с учетом прогнозных показателей) составит 640 927,721 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 640 853,321 тыс. руб.;

областной бюджет – 34,8 тыс. руб.

федеральный бюджет – 39,60 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:

2019 год – 102 914,349 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 102 863,149 тыс. руб.

областной бюджет – 11,6 тыс. руб.

федеральный бюджет –39,6 тыс. руб.

2020 год – 98 696,986 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 98 685,386 тыс. руб.;

областной бюджет –11,6 тыс. руб.

2021 год – 98 696,986 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 98 685,386 тыс. руб.;

областной бюджет –11,6 тыс. руб.

2022 год – 116 391,8 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 116 391,8 тыс. руб.;

2023 год – 112 113,8 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 112 113,8 тыс. руб.;

2024 год– 112 113,8 тыс. руб.,

в том числе:

местный бюджет – 112 113,8 тыс. руб.

Расчет стоимости программных мероприятий осуществлялся исходя из анализа рыночных цен.

Средства местного бюджета распределены по мероприятиям Программы с учетом первоочередных потребностей.

**VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий позволит обеспечить создание условий для развития муниципальных учреждений культуры города Искитима в период 2019-2024 годов.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы должен выразится в достижении следующих результатов в социально-экономической сфере:

1. Отношение средней заработной платы работников культуры и преподавателей дополнительного образования города Искитима, к средней заработной плате в Новосибирской области составит 100%.

2. Уровень комплектования книжных фондов общедоступных библиотек составит 3,6% (от международного норматива ЮНЕСКО).

3. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ) сохранится на уровне 60%.

 4. Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в городе Искитиме, качеством предоставления услуг в сфере культуры, сохранится на уровне 94%.

5. Рост численности участников культурно-досуговых мероприятий составит 101,3% по сравнению с 2017 годом.

6. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, достигнет 10,05 %.

7. Число посещений музея города Искитима составит 0,66 посещений на 1 жителя в год.

8. Количество проведенных в городе культурных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня, ежегодно не менее 2 ед.

9. Рост количества участников молодых талантов во всероссийских и международных творческих состязаниях до 11 человек в год.

**VII.  Механизм реализации и система управления программы**

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Искитима Новосибирской области (Заказчик программы). Формы и методы управления реализацией программы определяются Заказчиком.

Ответственным исполнителем за реализацию муниципальной программы является Управление культуры города Искитима Новосибирской области, которое выполняет следующие функции:

1. Организует реализацию муниципальной программы, в том числе взаимодействие с исполнителями в рамках ее реализации, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;
2. Осуществляет оперативный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

3. Вносит изменения в перечень планируемых к реализации мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период по согласованию с заказчиком;

4. Выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений;

5. Координирует деятельность по выполнению планируемых к реализации основных мероприятий программы и представляет квартальные (нарастающим итогом) и годовые отчеты о выполнении планируемых к реализации основных мероприятий программы в Управление экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области, в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.

6. Несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

7. Предоставляет по запросу экономического органа, финансового органа и контрольно-счетного органа сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

8. Запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы экономического органа и финансового органа;

9. Запрашивает у исполнителей и участников информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

10. Осуществляет оценку деятельности исполнителей по выполнению поставленных задач и достижению запланированных результатов по итогам отчетного года.

11. Осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утвержденным постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.

12. Корректирует основные мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета города Искитима Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период.

Исполнители муниципальной программы:

1. Осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

2. Представляют Ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического органа, финансового органа, и контрольно-счетного органа, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3. Представляют Ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

В случае неисполнения отдельных мероприятий программы неосвоенные бюджетные ассигнования, без внесения соответствующих изменений в программу, перераспределению на другие мероприятия программы не подлежат и не расходуются.